## โครงการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | [16 empty] | 2.1 | 303000 | 3
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเปลี่ยนถังกรองน้ำ | รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง | 303000 | หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี | กองช่าง
| ประปา | 1. รื้นทรายกรองเดิมและทำ
ความสะอาดถังรับน้ำดิบและถังกรอง
2. เปลี่ยนทรายกรองใหม่ขนาด
ทรายกรองให้เป็นไปตามชั้นของ
กรมทรัพยากรน้ำกำหนด
3. เดินระบบท่อน้ำดิบใหม่โดยเปลี่ยน
ซัมเมอรืส ขนาด 1.5 แรง 1 ตัว
และให้ยึดท่อน้ำดิบ pvc Ø 2"
ชั้น 13.5 ให้มีมั่นคงแข็งแรง
[14 empty] | หน้า | 45
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร | 493000 | หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอแห้ง | กองช่าง
| พร้อมคูระบายน้ำ คสล. สาย | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และคูระบาย
| ถนนหมู่ที่ 4 ต่อจากถนนเดิม | น้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.90 -
ลึก 0.90 - 1.00 เมตร ยาว 73.00
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 343.10 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 | 110000 | หมู่ที่ 2 บ้านท่ากูโบ | กองช่าง
| สายข้างโรงเรียนตาดีกา | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
| กะลูแป | ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00
ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 46
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 330.00 | 616000 | หมู่ที่ 5 บ้านปาแดลางา | กองช่าง
| สายโต๊ะบีแดถึงชลประทาน | เมตร หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,155.00
ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 | 276000 | หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตบองอ | กองช่าง
| สายอาคารอเนกประสงค์ | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 | 269000 | หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตบองอ | กองช่าง
| สายปอเนาะเก่า | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ตารางเมตรไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 47
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 53.00 | 109000 | หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน | กองช่าง
| สายแบโก๊ะ | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 143.10
ตารางเมตร
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 41.00 | 161000 | หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน | กองช่าง
| สายสามแยก | เมตร และ 12 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร
9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 | 411000 | หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอแห้ง | กองช่าง
| สายหลัง อบต. ถึง คอกวัว | เมตร และ 12 ตารางเมตร
| นายก | หนา 0.20 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,920.00
ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 48
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 | 157000 | หมู่ที่ 5 บ้านปาแดลางา | กองช่าง
| สายบ้านเจ๊ะอารงถึงเขต | เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
| เทศบาลบ่อทอง | ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00
ตารางเมตร
11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 | 226000 | หมู่ที่ 7 บ้านค่าย | กองช่าง
| สายจิเมาะ | เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00
ตารางเมตร
12 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 | 31000 | หมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือโยะ | กองช่าง
| สายจิเสาะหลัง อบต. | เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00
ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 49
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 | 52000 | หมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือโยะ | กองช่าง
| สายปะดอกี -อารง | เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250.00
ตารางเมตร
14 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 | 107000 | หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน | กองช่าง
| สายข้างกูโบร์ | เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00
ตารางเมตร
15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 | 300000 | หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี | กองช่าง
| สายภายในหมู่บ้าน | เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,400.00 ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 50
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการก่อสร้างลาน | ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร | 198000 | หมู่ที่ 5 บ้านปาแดลางา | กองช่าง
| สาธารณะประโยชน์ | ยาว 69.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
| ลานหน้ากูโบร์ | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
396.75 ตารางเมตร
17 | โครงการต่อเติมถนน คสล. | ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร | 73000 | หมู่ที่ 7 บ้านค่าย | กองช่าง
| สายประปา (ต่อเติมจากเส้น | ยาว 69.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
| เดิม) | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
396.75 ตารางเมตร
18 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง | ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 320.00 | 286000 | หมู่ที่ 2 บ้านท่ากูโบร์ | กองช่าง
| สายดาแลกอตอ | เมตร หนา 0.35 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,280.00 ตารางเมตร
[14 empty] | หน้า | 51
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | โครงการซ่อมแซมถนน | ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 270.00 | 267000 | หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ | กองช่าง
| หินคลุก สายหน้าบ้านยุพา | เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
| ถึงบ้านพรทิพย์ | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,080.00 ตารางเมตร
รวม | จำนวน 19 โครงการ |  | 4445000
[14 empty] | หน้า | 52
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02/1
ผด 02/1

## ครุภัณฑ์
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ | ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก | 4500 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง
| ลิ้นชัก 4 ชั้น | 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้
2 | จัดซื้อพัดลมติดผนัง | พัดลมติดผนัง | 1600 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง
จำนวน 1 ตัว
รวม | จำนวน 2 รายการ |  | 6100
[14 empty] | หน้า | 62
1. ครุภัณฑ์โรงงาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อสว่านไฟฟ้า | คุณลักษณะพื้นบฐาน | 9000 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง
| (เครื่องเจาะผนัง) | มีกำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 780 W
| จำนวน 1 ตัว | ใช้เจาะคอนกรีต เหล็ก
ไม้ 24/13/32 มม. อัตราเจาะ
กระแทกไม่น้อยกว่า 0-4,500
ต่อนาที ความเร็วรอบตัวเปล่า
0-1,100 RPM
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 9000
[14 empty] | หน้า | 63