## ผ02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อดำเนินงานโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนา | - เด็กนักเรียน ศพด.มีการพัฒนาการ | 7000 | ศพด.อบต. | กองการศึกษา | [12 empty] | เม.ย 67
| สัมพันธ์ | เด็กเล็กสัมพันธ์ | อย่างเต็มวัยทั้ง 4 ด้านมีความสามัคคี |  | ปุโละปุโย | อบต.ปุโละปุโย
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
2 | โครงการเด็กสร้างศาสตร์ ชาติก้าวหน้า | - เพื่อดำเนินงานโครงการเด็กสร้างศาสตร์ | - เด็กได้รับพัฒนาการสมวัยเรียนรู้ | 25000 | อบต. | กองการศึกษา | [12 empty] | ม.ค 67
|  | ชาติก้าวหน้า | เต็มศักยภาพ รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง |  | ปุโละปุโย | อบต.ปุโละปุโย
และผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - นักเรียนมีสื่อการเรียนหลักการสอน | 171325 | ศพด.อบต. | กองการศึกษา | [12 empty] | ส.ค. 67
| สถานศึกษา | สถานศึกษา | และตามสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 |  | ปุโละปุโย | อบต.ปุโละปุโย
4 | โครงการสนับสนุนคาใช้จ่ายการบริหาร | - เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | 363825 | ศพด.อบต. | กองการศึกษา | [12 empty] | ก.ย. 67
| สถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็ก | การบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่า | ครบทุกคน และมีการเจริญเติมโตตามวัย |  | ปุโละปุโย | อบต.ปุโละปุโย
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปุโละปุโย | จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
รวม | จำนวน 4 รายการ |  |  | 567150
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัย | - อบรมให้ความรู้ | - สุนัขและแมวลดการเป็นพิษสุนัขบ้า | 50000 | ม.1 - ม.9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | มิ.ย.67
| โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร | - ฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันให้กับสนุข |  |  | อบต.ปุโละปุโย | และสิ่งแวดล้อม
| สัตว์ | และแมวในพื้นที่ตำบลปุโละปุโย
2 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ | - ป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ | -ลดปริมาณโรคติดต่อและการระบาดน้อย | 20000 | ม.1 - ม.9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ธ.ค.66
[5 empty] | ต.ปุโละปุโย | และสิ่งแวดล้อม
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 70000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการบ้านรักการอ่าน | - จัดหาหนังสือสำหรับเยาวชนในชุมชน | - ประชาชนมีที่อ่านหนังสือและได้พัฒนา | 5000 | ต.ปุโละปุโย | กองการศึกษา | [12 empty] | มิ.ย.67
ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาทำให้เด็กมีพัฒนา
การที่ดีขึ้น
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | -เยาวชนกลุ่มเสี่ยงลดการติดยาเสพติด | 100000 | ต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | มิ.ย.67
ตำบลปุโละปุโย
3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม | - สร้างรายได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอาชีพ | 50000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | เม.ย. 67
| อาชีพหรือประชาชนทั่วไปในตำบล | ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ | ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
| ปุโละปุโย | หรือประชาชนทั่วไปในตำบลปุโละปุโย | ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ
4 | โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ | - เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนและ | - ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่นที่มี | 10000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มิ.ย. 67
| และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา
| (พ.ศ.2566-2570) | (พ.ศ.2566-2570) | ท้องถิ่น
5 | โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุที่เป็น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยียน | - โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุที่ | 5000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | พ.ย.66
| ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสตำบล | บ้านผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อย | เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส
| ปุโละปุโย | โอกาสตำบลปุโละปุโย | เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | - เสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ | - คุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 50000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ม.ค.67
| ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดีขึ้น
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว | - ให้ความรู้เพื่อตระหนักและรำลึกถึง | - ผู้เข้าร่วมโครงการหรือบุคคคลใน | 100000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.พ.67
| "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย" | ความสำคัญของสถาบันครอบครัว | ครอบครัวเอาใจใส่ผู้สูงอายุมากขึ้น
8 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเครือ | - จัดอบรมกลุ่มเครือข่ายพี่เลี้ยงและเยาวชน | - สภาเด็กมีความรู้และเข้าใจใน | 10000 | ต.ปุโละปุโย | กองการศึกษา | [12 empty] | ส.ค.67
| ข่ายพี่เลี้ยงเพื่อเติมพลังการขับเคลื่อน | ตำบลปุโละปุโย | บทบาทหน้าที่ของตนเอง
| สภาเด็กและเยาวชนในตำบลปุโละปุโย | - กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
9 | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน | -โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ | 23000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ต.ค.66
| การช่วยเหลือประชาชนของ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 | โครงการหัวใจสีขาว "โตไปไม่โกง" | - เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบล | -เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมี | 15000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.พ.67
| ต่อต้านคอรัปชั่น | ปุโละปุโยในการต่อต้านคอรัปชั่น | คุณธรรม จริยธรรม
รวม | จำนวน 10 รายการ |  |  | 368000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | - จัดกิจกรรมเข้าค่าย บรรยายปฏิบัติ | - เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น | 50000 | มัสยิด | กองการศึกษา | [12 empty] | ก.พ.67
| ภาคฤดูร้อนตำบลปุโละปุโย | ศาสนกิจ | หลักในการดำเนินชีวิต |  | ต.ปุโละปุโย
2 | โครงการอบรมเตรียมพร้อมสู่การมี | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักศาสนา | -ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ | 22000 | สนง.คณะ | กองการศึกษา | [12 empty] | พ.ค.67
| ครอบครัว | อิสลามให้แก่เยาวชนก่อนแต่งงาน | เกี่ยวกับการมีครอบครัว |  | กรรมการ
อิสลาม
จ.ปัตตานี
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 72000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานกีฬาและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัย | -เด็กและเยาวชนในตำบลปุโละปุโย | 300000 | สนามกีฬา | กองการศึกษา | [12 empty] | พค.67
| อบต.ปุโละปุโย ต้านยาเสพติด | ยาเสพติดให้แก่เยาวชน ต.ปุโละปุโย | มีทักษะกีฬาที่สูงขึ้นไป |  | อบต.ปุโละปุโย
2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | - จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ | -การเข้าร่วมกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด | 40000 | อำเภอ/ | กองการศึกษา | [12 empty] | ส.ค.67
| กับหน่วยงานอื่น | อำเภอ/จังหวัดประจำปีงบประมาณ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |  | จังหวัด
|  | พ.ศ.2567 | มีประสิทธิภาพ
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 340000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานกีฬาและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น | - จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ | - มีข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3000 | ตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | ก.ค.67
| ตำบลปุโละปุโย | ตำบลปุโละปุโยให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน | ในตำบลที่สมบูรณ์ |  | ปุโละปุโย
2 | โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอน | - กิจกรรมการฝึกอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้อง | - เด็ก เยาวชนมีคุณธรรมมากขึ้น | 45000 | มัสยิดและ | กองการศึกษา | [12 empty] | ส.ค.67
| อัลกุรอ่าน (กีรออาตี) |  | สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้คล่องแคล่ว |  | สุเหร่า
|  |  | และถูกต้องตามอัคระและตัจวิด |  | ต.ปุโละปุโย
3 | โครงการพบปะเยี่ยมเยียนในเดือน | - มอบอินทผาลัมและอาหารแห้ง | - สร้างความรักสามัคคีในชุมชน/ตำบล | 100000 | มัสยิด | กองการศึกษา | [12 empty] | เม.ย.67
| รอมฎอน | ให้กับมัสยิด |  |  | ต.ปุโละปุโย
4 | โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | - จัดซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผล | -ประชาชนให้ความสนใจและให้ความ | 40000 | โรงเรียนวัด | กองการศึกษา | [12 empty] | มิ.ย.67
|  | สินค้าของดีประจำตำบล | สำคัญศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น |  | มุจลินทวา
|  | - แจกจ่ายโปสเตอร์ละศิลอด | มากยิ่งขึ้น |  | วิหารและ
ริมคลองตุหยง
ท่าเสด็จ
5 | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | - กิจกรรมละหมาดฮายัต | - ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญ | 220000 | มัสยิด | กองการศึกษา | [12 empty] | ต.ค.66
|  | - กิจกรรมบรรยายธรรม | ของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด |  | ต.ปุโละปุโย
6 | โครงการวันฮารีรายออีฎิลฟิตรี | - กิจกรรมการบรรยายและเชื่อมความสัมพันธ์ | -ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญทาง | 50000 | มัสยิด | กองการศึกษา | [12 empty] | มี.ค.67
|  |  | ศาสนา ให้ประชาชนมีความรักใคร่ปรอง |  | ต.ปุโละปุโย
ดองกัน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานกีฬาและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | โครงการวันฮารีรายออีฎิลอัฎฮา | - กิจกรรมการบรรยายและเชื่อมความสัมพันธ์ | -ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญทาง | 30000 | มัสยิด | กองการศึกษา | [12 empty] | มิ.ย.67
|  |  | ศาสนา ให้ประชาชนมีความรักใคร่ปรอง |  | ต.ปุโละปุโย
ดองกัน
8 | โครงการสืบสานประเพณีชักพระ | - ประดับตกแต่งเรือพระให้โดดเด่นสวยงาม | - ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณี | 40000 | วัดสุนันทาราม | กองการศึกษา | [12 empty] | ต.ค.66
|  | - ลากเรือพระพร้อมขบวนแห่ | ท้องถิ่น |  | ม.9
ต.ปุโละปุโย
9 | โครงการสืบสานประเพณีทำบุญวันสารท | - การปีนเสาน้ำมัน การชิงเปรต การรับหมรับ | -สามารถส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา | 25000 | วัดสุนันทาราม | กองการศึกษา | [12 empty] | ต.ค.66
| เดือนสิบ | ทำบุญตักบาตร | สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน |  | ม.9
ต.ปุโละปุโย
10 | โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัว | - พิธีกรรมทางศาสนา | -ประชาชนในท้องถิ่นได้อนุรักษ์ประเพณี | 25000 | วัดสุนันทาราม | กองการศึกษา | [12 empty] | เม.ย.67
| ผู้สูงอายุ | - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ให้คงอยู่ |  | ม.9
ต.ปุโละปุโย
ก.ย.67
11 | โครงการสืบสานงานประเพณี | - กิจกรรมการประกวดกระทง | - ให้ความสนใจและให้ความสำคัญ | 25000 | ฟาร์มตัวอย่าง | กองการศึกษา | [12 empty] | พ.ย.66
| วันลอยกระทง | - กิจกรรมการลอยกระทง | ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น |  | บ้านน้ำดำม.3
ต.ปุโละปุโย
12 | โครงการอนุรักษ์มรดกไทยพื้นบ้าน | - ฝึกซ้อมให้กับผู้ที่สนใจรำกลองยาว | -เยาวชนและประชาชนทำนุบำรุง | 25000 | ศาลาอเนก- | กองการศึกษา | [12 empty] | ก.ค.67
|  |  | รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่ |  | ประสงค์ม.3
|  |  | ตลอดไป |  | บ้านน้ำดำ
รวม | จำนวน 12 รายการ |  |  | 628000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ | 80000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.พ.67
| คุณภาพชีวิต ผู้พิการผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ | และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ
| ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ควรได้รับ | ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง | ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง
| การสงเคราะห์ | ผู้ด้อยโอกาส และผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ | ผู้ด้อยโอกาสและผู้ควรได้รับการสงเคราะห์
| (ซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อยเกณฑ์ จปฐ) | ผู้ด้อยโอกาส และผู้ควรได้รับการสงเคราะห์
2 | โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก | - ค่าทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน | -นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส | 62000 | ต.ปุโละปุโย | กองการศึกษา | [12 empty] | ก.ค.67
| นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส | ผู้ด้อยโอกาส | ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ของ อบต.ปุโละปุโย
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 142000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการด้านการบริหารและ | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน | -เยาวชนและประชาชนตำบลปุโละปุโย | 10000 | อบต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ส.ค.67
| จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ |  | ได้รับความรู้และบริหารจัดการด้าน
| ตำบลปุโละปุโย |  | พลังงานด้วยตนเองในชุมชน
2 | โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์อากาศ | - อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการรักษ์ | -เยาวชนในตำบลตระหนักและอนุรักษ์ | 10000 | อบต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ก.ค.67
| รักษ์สิ่งแวดล้อม | น้ำ รักษ์อากาศ รักษ์สิ่งแวดล้อม | น้ำ อากาศและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ | - ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ | -เยาวชนในตำบลตระหนักและอนุรักษ์ | 5000 | อบต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | มิ.ย.67
ทรัพยากรธรรมชาติ
4 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร | - สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ | -เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง | 30000 | ต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ก.พ.67
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | - อบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการ | -ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา | 180000 | อบต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | มิ.ย.67
| มาจากพระราชดำริ | อนุรักษ์พัมธุกรรมพืช | ท้องถิ่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
รวม | จำนวน 5 รายการ |  |  | 235000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานพาณิชย์ (งานตลาดสด)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการยกระดับตลาดมาตรฐาน | - รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับ | - ได้ตลาดที่มีมาตรฐานสะอาด | 20000 | อบต.ปุโละปุโย | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ส.ค.67
| สะอาดและปลอดภัย | มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย | และปลอดภัย
รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 20000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน | -พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล | 84000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
|  | สังคมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล | ปุโละปุโยได้สมทบกองทุนประกัน
|  | ปุโละปุโย | สังคม
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ | - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5866300 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3 | เบี้ยยังชีพความพิการ | - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ สำหรับ | - คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1701600 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
|  | คนพิการที่มีสิทธิได้รับบเบี้ยยังชีพคนพิการ | อย่างทั่วถึง
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำหรับ | - ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ | 12000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
|  | ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ | อย่างทั่วถึง
ผู้ป่วยเอดส์
5 | เงินสำรองจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลปุโละปุโย | 500000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
|  | เร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทา | ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ
|  | ความเดือดร้อนของประชาชน | อย่างทั่วถึง
6 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | - การปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 188910 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.พ.67
| อบต.ปุโละปุโย | หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | ระดับท้องถิ่น อบต.ปุโละปุโย
อบต.ปุโละปุโย
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.พ.67
|  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 478000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ธ.ค.66
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.) | บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.) | บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.)
รวม | จำนวน 8 รายการ |  |  | 8834810
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี | -เพื่อบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | - ประชาชนในพื้นที่ได้เสียภาษี | 10000 | หมู่ 1-หมู่ 9 | กองคลัง | [12 empty] | เม.ย67
| นอกสถานที่ | ตำบลปุโละปุโย | อย่างทั่วถึง
2 | กิจกรรมการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี | -เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพยสินให้ | -เพื่อได้รับข้อมูลทะเบียนทรัพยสินให้ | 70000 | ต.ปุโละปุโย | กองคลัง | [12 empty] | ก.ย..67
| และทะเบียนทรัพย | เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลรายการใช้ประโยชน์ | เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลรายการใช้ประโยชน์
|  | ในที่ดินเพื่อแจ้งประเมินภาษี | ในที่ดินเพื่อแจ้งประเมินภาษี
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 80000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | -รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง | 5000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/กิจกรรม | โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ | ร.10
| เกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2 | โครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการ | -ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยว | 10000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย..67
| องค์การบริหารส่วนตำบลและนายก | เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การ | กับการเลือกตั้งผู้บริหานท้องถิ่น
| องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย | บริหารส่วนตำบลปุโละปุโย | และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ | - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ | -เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการ | 90000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | เม.ย.67
| ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก | ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม | ปฎิบัติงานของทุกฝ่าย/กอง
| สภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล | และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ
| และพนักงานจ้างของ อบต.ปุโละปุโย | ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4 | โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรม | - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ | 10000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย..67
| เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการ | คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/ | ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม
| เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย | และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ
| ตำบลและนายก อบต.ปุโละปุโย | เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาร | ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
| (กรณีเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง) | ส่วนตำบลปุโละปุโย
รวม | จำนวน 4 รายการ |  |  | 115000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนิเซ็ง- | -มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | 300,000 | หมู่ที่ 8 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | ก.พ.67
| คสล. สายบ้านนิเซ็ง-ชลประทาน | ชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือโย๊ะ | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 |  | กูแบซือโย๊ะ
| หมู่ที่ 8 | ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.65-0.70
เมตร ยาว 45.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่อบต.ปุโละปุโย กำหนด
2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ต่อจากเดิม | -มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | 300,000 | หมู่ที่ 9 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | ก.ย.67
| คสล. ต่อจากเดิมหน้าปอเนาะ | หน้าปอเนาะ หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 |  | คลองควน
| หมู่ที่ 9 | ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.95 เมตร
ยาว 35.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต. ปุโละปุโย
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ | -ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร | 1,480,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง | [12 empty] | ส.ค.67
| พร้อมคูระบายน้ำ สายข้างบ้าน | สายข้างบ้านอดีตผู้ใหญ่แอ หมู่ที่ 7 | ไปมาและลดปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ |  | บ้านค่าย
| อดีตผู้ใหญ่แอ หมู่ที่ 7 | บ้านค่าย ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก | หมู่ที่ 7
จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 75 เมตร และขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมคูระบาย
น้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.40
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต. ปุโละปุโย กำหนด
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ากุโบร์ | -ประชาชนได้รับความสะดวก | 990,000 | หมู่ที่ 4 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | ก.ค.67
| สายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอแห้ง ต.ปุโละปุโย | ปลอดภัยในการสัญจร ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 |  | โคกคอแห้ง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง
8.00เมตร ยาว 138 เมตร หนา0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต. ปุโละปุโย กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้าง | ก่อสร้างถนนหินคลุกข้างกำแพง | -ประชาชนได้รับความสะดวก | 480,000 | หมู่ที่ 5 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | ส.ค.67
| กำแพงโรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 5 | โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 5 บ้านปาแดลางา | ปลอดภัยในการสัญจร ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 |  | ปาแดลางา
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,120 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต. ปุโละปุโย กำหนด
6 | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม | ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตู | -ป้องกันการบุกรุกในบริเวณประปา | 50,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | มิ.ย.67
| พร้อมประตู หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก | หมู่ที่ 1 |  | บ้านกาหยี
จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ปุโละปุโย กำหนด
7 | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม | ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตู | -ป้องกันการบุกรุกในบริเวณประปา | 50,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | มิ.ย.67
| พร้อมประตู หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 บ้านท่ากูโบร์ ต.ปุโละปุโย | หมู่ที่ 2 |  | บ้านท่ากุโบร์
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00เมตร
ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ปุโละปุโย กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม | ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตู หมู่ที่ 6 | -ป้องกันการบุกรุกในบริเวณประปา | 50,000 | หมู่ที่ 4 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | มิ.ย.67
| พร้อมประตู หมู่ที่ 6 | บ้านฮูแตบองอ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก | หมู่ที่ 6 |  | โคกคอแห้ง
จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ปุโละปุโย กำหนด
9 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับระบบ | -ประชาชนในพื้นมีไฟฟ้าและแสงสว่าง | 200,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | มี.ค.67
| สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี | อย่างทั่วถึง จากพลังงานแสงอาทิตย์ |  | บ้านกาหยี
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต. ปุโละปุโย กำหนด
10 | โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ | ปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน | - เพื่อการบริการประชาชนเป็นไปด้วย | 620,000 | หมู่ที่ 4 บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | ก.ค.67
| สำนักงาน อบต. ปุโละปุโย | อบต. ปุโละปุโย หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอแห้ง | ความสะดวกและเรียบร้อบ |  | โคกคอแห้ง
| หมู่ที่ 4 | ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รายละเอียดแบบแปลนที่
อบต.ปุโละปุโย กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
11 | โครงการย้ายเสาไฟฟ้า | ย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 30 | - ประชาชนได้รับไฟฟ้าจากพลังงาน | 250,000 | ภายใน | กองช่าง | [12 empty] | มิ.ย.67
| โซล่าเซลล์ | ต้น ภายใน ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก | แสงอาทิตย์อย่างทั่วถึง |  | อบต.
|  | จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ |  |  | ปโละปุโย
อบต. ปุโละปุโย กำหนด
รวม | จำนวน 11 รายการ |  |  | 4770000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนของ | - เพื่อใช้เป็นค่าช้จ่ายในการช่วยเหลือ | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ | 100000 | ต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | ก.ย.67
| องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย | ประชาชนตำบลปุโละปุโย | อย่างทั่วถึง
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม | -ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ | 25000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มิ.ย.67
| ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ชุดปฏิบัติการภัยพิบัตประจำองค์กรปกครอง | ความเข้าใจในการปฏิบัติการช่วยเหลือ
|  | ส่วนท้องถิ่น | กรณีภัยเกิดภัยพิบัติตำบลปุโละปุโย
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 125000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
แผนงานจราจร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ | - ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 6000 | ม.1 - ม.9 | สำนักปลัด | [12 empty] | ม.ค.67
| ช่วงเทศกาลปีใหม่ | ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |  |  | ต.ปุโละปุโย
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ | - ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ | 6000 | ม.1 - ม.9 | สำนักปลัด | [12 empty] | เม.ย.67
| ช่วงสงกรานต์ | ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ |  |  | ต.ปุโละปุโย
รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 12000
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ผด 02
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด 02

## ครุภันฑ์ ผ02-1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องดูดฝุ่น | จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25ลิตร | 13800 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มี.ค.67
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบขาเหล็ก | 10200 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มี.ค.67
มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.
จำนวน 6 ตัว
3 | ตู้เก็บเอกสารชั้นเดียว | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นเดียว | 4000 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มี.ค.67
| แบบบานเลื่อนทึบ | แบบบานเลื่อนทึบ แบบเหล็ก
ประกอบด้วย 2 บาน จำนวน 1 ตู้
4 | โต๊ะประชุม | จัดซื้อโต๊ะประชุม ขาเหล็ก ชุดโครเมี่ยม | 8500 | อบต.ปุโละปุโย | สำนักปลัด | [12 empty] | มี.ค.67
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
1.2xยาว 2.4x สูง 75 ซม.
จำนวน 1 ตัว
รวม | จำนวน 4 รายการ |  | 36500
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง | 99600 | อบต.ปุโละปุโย | กอง | [12 empty] | มี.ค.67
| แบบติดผนัง | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า |  |  | การศึกษา
24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 99600
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า | 7500 | อบต.ปุโละปุโย | กอง | [12 empty] | มี.ค.67
|  | 62x73x114ซม. แบบโครงเหล็ก |  |  | สาธารณสุขฯ
ชุบโครเมี่ยม มีพนักพิงหลัง
มีท้าวแขน จำนวน 3 ตัว
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 7500
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า | 3400 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง | [12 empty] | มี.ค.67
58x60x90ซม. แบบขาเหล็ก
มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
จำนวน 2 ตัว
2 | ตู้เก็บเอกสารชั้นเดียว | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นเดียวแบบกระจก | 8000 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง | [12 empty] | มี.ค.67
| แบบกระจก บานเลื่อน | บานเลื่อน 2 บาน
| 2 บ้าน | จำนวน 2 ตู้
รวม | จำนวน 2 รายการ |  | 11400
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 24000 | อบต.ปุโละปุโย | กองคลัง | [12 empty] | มี.ค.67
| สำหรับงานประมวลผล | ประมวลผลแบบที่ 1
| แบบที่ 1 | (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว")
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ | 3300 | อบต.ปุโละปุโย | กองคลัง | [12 empty] | มี.ค.67
| หรือ LED ขาวดำ | LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง
3 | เครื่องแสกนเนอน์ | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บ | 32000 | อบต.ปุโละปุโย | กองคลัง | [12 empty] | มี.ค.67
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จำนวน 2 เครื่อง
4 | เครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2500 | อบต.ปุโละปุโย | กองคลัง | [12 empty] | มี.ค.67
ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง
รวม | จำนวน 4 รายการ |  | 61800
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5000 | อบต.ปุโละปุโย | กอง | [12 empty] | มี.ค.67
|  | ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง |  |  | การศึกษา
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 5000
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24000 | อบต.ปุโละปุโย | กอง | [12 empty] | มี.ค.67
| โน้ตบุ๊ก | สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง |  |  | สาธารณสุขฯ
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 24000
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24000 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง | [12 empty] | มี.ค.67
| โน้ตบุ๊ก | สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 24000
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
3. ครุภัณฑ์กาเกษตร
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | รถเข็นขยะ | จัดซื้อรถเข็นขยะ 2 ล้อใหญ่ แบบทึบ | 15000 | อบต.ปุโละปุโย | กอง | [12 empty] | มี.ค.67
|  | จำนวน 1 คัน |  |  | การศึกษา
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 15000
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ | จัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ | 23000 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง | [12 empty] | มี.ค.67
แบบควบคุมมอเตอร์ สลับการทำงาน
ผ่านไทร์เมอร์ แยกการทำงานอิสระ
ใช้กับมอเตอร์ขนาดไม่น้อนกว่า 5แรง
จำนวน 2 ตัว
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 23000
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
4. ครุภัณฑ์โรงงาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องเจียร์ไร้สาย | จัดซื้อเครื่องเจียร์ไร้สาย | 12000 | อบต.ปุโละปุโย | กองช่าง | [12 empty] | มิ.ย.67
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 18 โวลท์
มีรอบไม่น้อยกว่า 5,000รอบ/นาที
ขนาดแกน 10 มิล
จำนวน 1 ตัว
รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 12000
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1
ผด 02/1